## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 95% | Phan Vũ Công Thành | 2023-07-25 | 30/7/2023 | 95% | Lê Tiến Anh | Chưa làm background của header khi scroll
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Lê Tiến Anh
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Lê Tiến Anh
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Lê Tiến Anh
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Lê Tiến Anh
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Lê Tiến Anh
Carousel | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 100% | Phan Vũ Công Thành | 2023-07-25 | 30/7/2023 | 100% | Lê Tiến Anh
Service | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 100% | Phan Vũ Công Thành | 2023-07-25 | 30/7/2023 | 100% | Lê Tiến Anh
Footer | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 100% | Phan Vũ Công Thành | 2023-07-25 | 30/7/2023 | 100% | Lê Tiến Anh
Quality | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 100% | Lê Tiến Anh | 2023-07-25 | 2023-07-30 | 100%
Testimonials | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 90% | Lê Tiến Anh | 2023-07-25 | 2023-07-30 | 95% |  | kích cỡ các block chưa fit với trang
Gallery | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 75% | Lê Tiến Anh | 2023-07-25 | 2023-07-30 | 70% |  | title chưa được style đúng yêu cầu
Banner | 2023-07-22 | 2023-07-21 | 15% | Lê Tiến Anh | 2023-07-25 | 2023-07-30 | 15% |  | chưa hoàn thành